## Resumo
Formulário | Enviados | % | Atrasados | % | Sem Técnico | % | Total
1 - Município | 36 | 60% | 24 | 40% | 0 | 0% | 60
2 - UVR | 50 | 76.92% | 15 | 23.08% | 0 | 0% | 65
3 - Empreendimento | 46 | 70.77% | 19 | 29.23% | 0 | 0% | 65
Total | 132 | 69.47% | 58 | 30.53% | 0 | 0% | 190
Formulário | Validados | %
1 - Município | 22 | 61.11%
2 - UVR | 26 | 52%
3 - Empreendimento | 22 | 47.83%
Regional | Form 1 - Município |  | Form 2 - UVR |  | Form 3 - Empreendimento
| Validados | % | Validados | % | Validados | %
Bianca | 6 | 16.67% | 10 | 20% | 7 | 15.22%
Gabriel | 5 | 13.89% | 5 | 10% | 4 | 3.03%
Valquiria | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Larissa | 5 | 13.89% | 6 | 12% | 6 | 4.545%
Luana | 6 | 16.67% | 5 | 10% | 5 | 3.788%
Total | 22 | 61.11% | 26 | 52% | 22 | 26.58%

## Monitoramento
Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento | Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento
Gabriel | Altônia | 1 | Enviado | Enviado | Atrasado | Larissa | Foz do Iguaçu | 2 | Atrasado | Enviado | Atrasado
Gabriel | Assis Chateaubriand | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Larissa | Foz do Iguaçu | 3 | Atrasado | Enviado | Enviado
Gabriel | Brasilândia do Sul | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Larissa | Foz do Iguaçu | 4 | Atrasado | Enviado | Enviado
Gabriel | Francisco Alves | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Larissa | Foz do Iguaçu | 5 | Atrasado | Enviado | Enviado
Gabriel | Guaira | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Larissa | Foz do Iguaçu | 6 | Atrasado | Enviado | Enviado
Gabriel | Maripa | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Larissa | Foz do Iguaçu | 7 | Atrasado | Enviado | Enviado
Gabriel | Mercedes | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Larissa | Foz do Iguaçu | 8 | Atrasado | Enviado | Enviado
Gabriel | Mundo Novo | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Larissa | Foz do Iguaçu | 9 | Atrasado | Enviado | Atrasado
Gabriel | Nova Santa Rosa | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Larissa | Matelândia | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Gabriel | Ouro Verde do Oeste | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Larissa | Medianeira | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Gabriel | Palotina | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Larissa | Santa Terezinha de Itaipu | 1 | Enviado | Atrasado | Atrasado
Gabriel | Quatro Pontes | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Larissa | São Miguel do Iguaçu | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Gabriel | Terra Roxa | 1 | Duplicado | Duplicado | Duplicado | Larissa | Serranopolis do Iguaçu | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Gabriel | Toledo | 1 | Atrasado | Atrasado | Enviado
Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento | Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento
Bianca | Anahy | 1 | Atrasado | Enviado | Enviado | Luana | Céu Azul | 1 | Enviado | Atrasado | Atrasado
Bianca | Boa Vista da Aparecida | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Luana | Diamante d'Oeste | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Braganey | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Luana | Entre Rios do Oeste | 1 | Atrasado | Enviado | Atrasado
Bianca | Campo Bonito | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Luana | Itaipulândia | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Capitão Leonidas Marques | 1 | Enviado | Enviado | Duplicado | Luana | Marechal Candido Rondon | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Catanduvas | 1 | Atrasado | Enviado | Enviado | Luana | Marechal Candido Rondon | 2 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Corbélia | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Luana | Missal | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Diamante do Sul | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Luana | Pato Bragado | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Guaraniacu | 1 | Duplicado | Enviado | Enviado | Luana | Ramilândia | 1 | Enviado | Atrasado | Atrasado
Bianca | Ibema | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Luana | Santa Helena | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Iguatu | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Luana | Santa Tereza do Oeste | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Lindoeste | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado | Luana | São Jose das Palmeiras | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Santa Lúcia | 1 | Atrasado | Enviado | Atrasado | Luana | São Pedro do Iguaçu | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Bianca | Tres Barras do Parana | 1 | Enviado | Enviado | Enviado | Luana | Vera Cruz do Oeste | 1 | Atrasado | Atrasado | Atrasado
Regional | Municípios | UVR | Form 1 - Município | Form 2 - UVR | Form 3 - Empreendimento
Valquiria | Cafelândia | 1 | Enviado | Enviado | Atrasado
Valquiria | Cascavel | 1 | Duplicado | Enviado | Enviado
Valquiria | Cascavel | 2 | Duplicado | Enviado | Enviado
Valquiria | Cascavel | 3 | Duplicado | Enviado | Enviado
Valquiria | Cascavel | 4 | Duplicado | Duplicado | Duplicado
Valquiria | Cascavel | 5 | Duplicado | Enviado | Enviado
Valquiria | Cascavel | 6 | Duplicado | Enviado | Enviado
Valquiria | Formosa do Oeste | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Valquiria | Iracema do Oeste | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Valquiria | Jesuítas | 1 | Enviado | Atrasado | Enviado
Valquiria | Nova Aurora | 1 | Enviado | Duplicado | Enviado
Valquiria | Tupassi | 1 | Enviado | Enviado | Enviado
Valquiria | Ubirata | 1 | Atrasado | Enviado | Enviado

## Form 1 - Município
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Gabriel | Altônia | 1 | Paula Tatiana Santana Vechi | Enviado | 09/07/2025 | Sim | correções em: Qual a despesa anual com os serviços de coleta (convencional, seletiva) no município? se não ok |  | Não
Bianca | Anahy | 1 | Willian de Oliveira Lino | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Gabriel | Assis Chateaubriand | 1 | Gisele Cássia Tamparowsky de Oliveira | Enviado | 09/07/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Boa Vista da Aparecida | 1 | Marcos Gabriel Franciosi Borges | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Bianca | Braganey | 1 | Geni Rodrigues Morais / Chayla Bianca Gazoli | Enviado | 10/04/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Brasilândia do Sul | 1 | Solange Maria Masqueti | Enviado | 20/03/2025 | Sim | Preencher Qual a despesa anual com os serviços de coleta |  | Não
Valquiria | Cafelândia | 1 | Cristiane Petry Vieira | Enviado | 20/03/2025 | Não | 09/04 - Dados incorretos de arrecadação e despesa - formulário aba 5 - informações financeiras do município |  | Não
Bianca | Campo Bonito | 1 | Diego Hemerich | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Capitão Leonidas Marques | 1 | Tatiane Girardi | Enviado | 06/03/2025 | Sim |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 1 | Edson Batista de Castro | Duplicado | 10/04/2025, 15/05/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 2 | Gabriela Fernanda Sandri | Duplicado | 10/04/2025, 15/05/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 3 | Eduarda Rohden Donasolo | Duplicado | 10/04/2025, 15/05/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 4 | Mauricio Pinto de Lima | Duplicado | 10/04/2025, 15/05/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 5 |  | Duplicado | 10/04/2025, 15/05/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 6 | Marcelo Merlini | Duplicado | 10/04/2025, 15/05/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Catanduvas | 1 | Cristina Harumi Enokida | Atrasado |  | Não | Está com dificuldade de salvar o rascunho do formulário 1 |  | Não
Luana | Céu Azul | 1 | Douglas de Mattia / Alvaro Rodrigues | Enviado | 26/02/2025 | Sim |  |  | Não
Bianca | Corbélia | 1 | Vanderson Pasetti | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Diamante d'Oeste | 1 | Bruna Schneider Guimarães | Enviado | 19/03/2025 | Sim |  |  | Não
Bianca | Diamante do Sul | 1 | Keilla Avezedo | Enviado | 10/03/2025 | Sim |  |  | Não
Luana | Entre Rios do Oeste | 1 | Carmen Maria Stein Weiler | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Valquiria | Formosa do Oeste | 1 | Thiago Varaschim Cenci | Enviado | 15/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 2 | Andrea Carla Winkelmann | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 3 | Lorizete de Andrade | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 4 | Andressa Maia | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 5 | Lucas Correia de Souza | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 6 | Jose Francisco Mariano de Faria Filho | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 7 | Pedro Henrique Mariano de Faria | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 8 | Renata Aparecida de Souza | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 9 | Mariane Plaza da Silva | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Gabriel | Francisco Alves | 1 | Paulo Rogerio Hiroshi Fujii | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Gabriel | Guaira | 1 | Marlene R. Oliveira Dallacosta | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Guaraniacu | 1 | Vitolor dos Santos Almeida | Duplicado | 08/03/2025, 02/04/2025 | Não | Necessário ajustes pág 4, 5 e 6 |  | Não
Bianca | Ibema | 1 | Kelly Jackeline Silva do Valle | Enviado | 24/03/2025 | Sim | pág 6, a frequência de coleta urbana e rural é em porcentagem e não em dias. |  | Não
Bianca | Iguatu | 1 | Felipe Carvalho Zydek | Enviado | 13/03/2025 | Sim | Pág 5, vc não conseguiu i valor da taxa de lixo recebida em 2024 pela prefeitura. Pág 6, a frequência das coletas é porcentagem, não em dia. |  | Não
Valquiria | Iracema do Oeste | 1 | Eliane Borin | Enviado | 18/03/2025 | Não | 09/04- Dados incorretos informações da coleta seletiva - formulário aba 6 - dados da frequancia semanal - |  | Não
Luana | Itaipulândia | 1 | Tatiana schrard | Enviado | 04/04/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Jesuítas | 1 | César Piva Glinglani | Enviado | 16/07/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Lindoeste | 1 | Ailton Carlos Fialho | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Marechal Candido Rondon | 1 | Marcos José Chaves | Enviado | 21/05/2025 | Não |  |  | Não
Luana | Marechal Candido Rondon | 2 | Diego Matheus Reinicke | Enviado | 21/05/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Maripa | 1 | Cleiton Manske | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Matelândia | 1 | Alexandro Aparecido de Lima Vieira | Enviado | 02/04/2025 | Sim |  |  | Não
Larissa | Medianeira | 1 | Natielly Pereira Ochoa | Enviado | 18/03/2025 | Sim | corrigir aba 5 - lançar dados financeiros da coleta (já comunicado o técnicor |  | Não
Gabriel | Mercedes | 1 | Roberto Pedron | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Missal | 1 | Luciane Spies | Enviado | 18/03/2025 | Sim |  |  | Não
Gabriel | Mundo Novo | 1 | Jaqueline Meireles / Margarete Pusippe | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Valquiria | Nova Aurora | 1 | Luiz Fernando Pereira Barbosa | Enviado | 16/04/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Nova Santa Rosa | 1 | Carolina Eggers | Enviado | 31/03/2025 | Sim | formulário ok |  | Não
Gabriel | Ouro Verde do Oeste | 1 | Gabriela Carvalho / Ivan Gonçalves da Silva | Enviado | 27/03/2025 | Sim | formulário ok |  | Não
Gabriel | Palotina | 1 | Dorival Manoel Canhete | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Pato Bragado | 1 | Jaqueline Vanelli | Enviado | 27/02/2025 | Sim | o técnico precisa arrumar algumas informações |  | Não
Gabriel | Quatro Pontes | 1 | Fernanda Jung | Enviado | 01/04/2025 | Sim | revisar valor das despesas com coleta, está o mesmo para ambas e só a seletiva |  | Não
Luana | Ramilândia | 1 | Ana Paula Romagnoli | Enviado | 07/04/2025 | Não |  |  | Não
Luana | Santa Helena | 1 | Alexandro Schaparini | Enviado | 25/04/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Santa Lúcia | 1 | Marina Ancelmo da Silva | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Santa Tereza do Oeste | 1 | Ana Carolina Peterle Ribeiro | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Larissa | Santa Terezinha de Itaipu | 1 | Taiane Amélia Mondardo | Enviado | 15/07/2025 | Sim | SOlicitei ao técnico que faça o cadastramento junto a prefeitura (solicitação realizada dia 20/05/2025). |  | Não
Luana | São Jose das Palmeiras | 1 | Regiane Lucia Pereira | Enviado | 11/03/2025 | Sim | Foi solicita ao técnico para arrumar uma informação que estava errada. |  | Não
Larissa | São Miguel do Iguaçu | 1 | Andryws Rafael Gois | Enviado | 22/04/2025 | Sim | SOlicitei ao técnico qual ID do form 2 que precisa ser excluído (solicitação realizada dia 20/05/2025). |  | Não
Luana | São Pedro do Iguaçu | 1 | Mayara Ketllyn de Paula Rosetti | Enviado | 01/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Serranopolis do Iguaçu | 1 | Junior Andre Britzke | Enviado | 08/04/2025 | Sim |  |  | Não
Gabriel | Terra Roxa | 1 | Adriano Pereira Guedes | Duplicado | 03/04/2025, 04/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 12/05/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Toledo | 1 | Graziela Gobbato / Suzana Cristina de Almeida | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Tres Barras do Parana | 1 | Alice Cristiane Zancheta | Enviado | 20/03/2025 | Sim | Pag 6, a frequência de coleta está em porcentagem e não em dias |  | Não
Valquiria | Tupassi | 1 | Fernanda kaezer de Godoy | Enviado | 12/03/2025 | Não | 09/04- Dados incorretos informações da coleta seletiva - formulário aba 5 - informações financeiras - distinção entre a coleta dos rejeitos e dos reciclaveis |  | Não
Valquiria | Ubirata | 1 | Ademir Papini Júnior | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Vera Cruz do Oeste | 1 | Heloísa Maria Beloni Insenha | Atrasado |  | Não |  |  | Não

## Form 2 - UVR
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Gabriel | Altônia | 1 | Paula Tatiana Santana Vechi | Enviado | 06/02/2025 | Sim | revisar dados, pois então incondizentes com a realidade. não tem prensa horizontal, falar comigo sobre. |  | Não
Bianca | Anahy | 1 | Willian de Oliveira Lino | Enviado | 20/03/2025 | Sim | nº banheiros 5? |  | Não
Gabriel | Assis Chateaubriand | 1 | Gisele Cássia Tamparowsky de Oliveira | Enviado | 21/07/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Boa Vista da Aparecida | 1 | Marcos Gabriel Franciosi Borges | Enviado | 27/03/2025 | Sim | Foto da cozinha precisa ser incluída |  | Não
Bianca | Braganey | 1 | Geni Rodrigues Morais / Chayla Bianca Gazoli | Enviado | 09/04/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Brasilândia do Sul | 1 | Solange Maria Masqueti | Enviado | 21/03/2025 | Sim | revisar as fotos, caminhão para semi compactador, |  | Não
Valquiria | Cafelândia | 1 | Cristiane Petry Vieira | Enviado | 20/03/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Campo Bonito | 1 | Diego Hemerich | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Capitão Leonidas Marques | 1 | Tatiane Girardi | Enviado | 07/03/2025 | Sim |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 1 | Edson Batista de Castro | Enviado | 10/04/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 2 | Gabriela Fernanda Sandri | Enviado | 10/04/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 3 | Eduarda Rohden Donasolo | Enviado | 09/07/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 4 | Mauricio Pinto de Lima | Duplicado | 10/04/2025, 10/04/2025, 09/05/2025, 10/06/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 5 |  | Enviado | 11/04/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 6 | Marcelo Merlini | Enviado | 20/05/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Catanduvas | 1 | Cristina Harumi Enokida | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Luana | Céu Azul | 1 | Douglas de Mattia / Alvaro Rodrigues | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Corbélia | 1 | Vanderson Pasetti | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Diamante d'Oeste | 1 | Bruna Schneider Guimarães | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Bianca | Diamante do Sul | 1 | Keilla Avezedo | Enviado | 10/03/2025 | Sim |  |  | Não
Luana | Entre Rios do Oeste | 1 | Carmen Maria Stein Weiler | Enviado | 10/07/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Formosa do Oeste | 1 | Thiago Varaschim Cenci | Enviado | 06/05/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 2 | Andrea Carla Winkelmann | Enviado | 15/07/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 3 | Lorizete de Andrade | Enviado | 14/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 4 | Andressa Maia | Enviado | 10/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 5 | Lucas Correia de Souza | Enviado | 03/07/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 6 | Jose Francisco Mariano de Faria Filho | Enviado | 20/03/2025 | Sim | Está ok |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 7 | Pedro Henrique Mariano de Faria | Enviado | 27/03/2025 | Sim | Está ok |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 8 | Renata Aparecida de Souza | Enviado | 25/03/2025 | Sim | Está ok |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 9 | Mariane Plaza da Silva | Enviado | 16/07/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Francisco Alves | 1 | Paulo Rogerio Hiroshi Fujii | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Gabriel | Guaira | 1 | Marlene R. Oliveira Dallacosta | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Guaraniacu | 1 | Vitolor dos Santos Almeida | Enviado | 08/03/2025 | Sim |  |  | Não
Bianca | Ibema | 1 | Kelly Jackeline Silva do Valle | Enviado | 24/03/2025 | Sim |  |  | Não
Bianca | Iguatu | 1 | Felipe Carvalho Zydek | Enviado | 28/02/2025 | Sim |  |  | Não
Valquiria | Iracema do Oeste | 1 | Eliane Borin | Enviado | 19/03/2025 | Não |  |  | Não
Luana | Itaipulândia | 1 | Tatiana schrard | Enviado | 27/03/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Jesuítas | 1 | César Piva Glinglani | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Lindoeste | 1 | Ailton Carlos Fialho | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Marechal Candido Rondon | 1 | Marcos José Chaves | Enviado | 04/04/2025 | Não |  |  | Não
Luana | Marechal Candido Rondon | 2 | Diego Matheus Reinicke | Enviado | 04/04/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Maripa | 1 | Cleiton Manske | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Matelândia | 1 | Alexandro Aparecido de Lima Vieira | Enviado | 02/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Medianeira | 1 | Natielly Pereira Ochoa | Enviado | 11/03/2025 | Sim | Está ok |  | Não
Gabriel | Mercedes | 1 | Roberto Pedron | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Missal | 1 | Luciane Spies | Enviado | 12/03/2025 | Sim |  |  | Não
Gabriel | Mundo Novo | 1 | Jaqueline Meireles / Margarete Pusippe | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Valquiria | Nova Aurora | 1 | Luiz Fernando Pereira Barbosa | Duplicado | 16/04/2025, 30/05/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Nova Santa Rosa | 1 | Carolina Eggers | Enviado | 31/03/2025 | Sim | revisar empilhadeiras |  | Não
Gabriel | Ouro Verde do Oeste | 1 | Gabriela Carvalho / Ivan Gonçalves da Silva | Enviado | 27/03/2025 | Sim | atualizar dimensões do terreno e construção |  | Não
Gabriel | Palotina | 1 | Dorival Manoel Canhete | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Pato Bragado | 1 | Jaqueline Vanelli | Enviado | 05/03/2025 | Sim |  |  | Não
Gabriel | Quatro Pontes | 1 | Fernanda Jung | Enviado | 09/04/2025 | Sim | revisar valor das despesas com coleta, está o mesmo para ambas e só a seletiva, |  | Não
Luana | Ramilândia | 1 | Ana Paula Romagnoli | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Santa Helena | 1 | Alexandro Schaparini | Enviado | 03/04/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Santa Lúcia | 1 | Marina Ancelmo da Silva | Enviado | 27/03/2025 | Sim | Pág 3, precisa incluir fotos de cada um dos ambientes da UVR - cozinha, refeitório, área de processamento... Pág 4, estão com 3 prensas horizontais? |  | Não
Luana | Santa Tereza do Oeste | 1 | Ana Carolina Peterle Ribeiro | Enviado | 19/03/2025 | Sim |  |  | Não
Larissa | Santa Terezinha de Itaipu | 1 | Taiane Amélia Mondardo | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | São Jose das Palmeiras | 1 | Regiane Lucia Pereira | Enviado | 10/03/2025 | Sim | Alterado as fotos |  | Não
Larissa | São Miguel do Iguaçu | 1 | Andryws Rafael Gois | Enviado | 22/04/2025 | Sim |  | Remover ID 195 | Sim | Removido o 195
Luana | São Pedro do Iguaçu | 1 | Mayara Ketllyn de Paula Rosetti | Enviado | 01/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Serranopolis do Iguaçu | 1 | Junior Andre Britzke | Enviado | 08/04/2025 | Sim | Ajustas a aba 3 |  | Não
Gabriel | Terra Roxa | 1 | Adriano Pereira Guedes | Duplicado | 04/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 12/05/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Toledo | 1 | Graziela Gobbato / Suzana Cristina de Almeida | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Tres Barras do Parana | 1 | Alice Cristiane Zancheta | Enviado | 20/03/2025 | Sim | Pag 3, as fotos da edificação e da área de estocagem estão ótimas, para as outras áreas precisaria de fotos mais específicas |  | Não
Valquiria | Tupassi | 1 | Fernanda kaezer de Godoy | Enviado | 26/02/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Ubirata | 1 | Ademir Papini Júnior | Enviado | 16/04/2025 | Não |  |  | Não
Luana | Vera Cruz do Oeste | 1 | Heloísa Maria Beloni Insenha | Atrasado |  | Não |  |  | Não

## Form 3 - Empreendimento
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Gabriel | Altônia | 1 | Paula Tatiana Santana Vechi | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Anahy | 1 | Willian de Oliveira Lino | Enviado | 31/03/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Assis Chateaubriand | 1 | Gisele Cássia Tamparowsky de Oliveira | Enviado | 21/07/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Boa Vista da Aparecida | 1 | Marcos Gabriel Franciosi Borges | Enviado | 27/03/2025 | Sim | Verificar pág 3 (falta de documentação) |  | Não
Bianca | Braganey | 1 | Geni Rodrigues Morais / Chayla Bianca Gazoli | Enviado | 09/04/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Brasilândia do Sul | 1 | Solange Maria Masqueti | Enviado | 21/03/2025 | Sim | apenas revisar docs |  | Não
Valquiria | Cafelândia | 1 | Cristiane Petry Vieira | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Campo Bonito | 1 | Diego Hemerich | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Capitão Leonidas Marques | 1 | Tatiane Girardi | Duplicado | 06/03/2025, 05/03/2025 | Sim |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 1 | Edson Batista de Castro | Enviado | 10/04/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 2 | Gabriela Fernanda Sandri | Enviado | 10/04/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 3 | Eduarda Rohden Donasolo | Enviado | 09/07/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 4 | Mauricio Pinto de Lima | Duplicado | 10/04/2025, 09/05/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 5 |  | Enviado | 11/04/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Cascavel | 6 | Marcelo Merlini | Enviado | 15/05/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Catanduvas | 1 | Cristina Harumi Enokida | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Luana | Céu Azul | 1 | Douglas de Mattia / Alvaro Rodrigues | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Corbélia | 1 | Vanderson Pasetti | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Diamante d'Oeste | 1 | Bruna Schneider Guimarães | Enviado | 19/03/2025 | Sim |  |  | Não
Bianca | Diamante do Sul | 1 | Keilla Avezedo | Enviado | 10/03/2025 | Sim | Pág 3, dividir os anexos na documentação pertinente (Estatuto e Ata) |  | Não
Luana | Entre Rios do Oeste | 1 | Carmen Maria Stein Weiler | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Valquiria | Formosa do Oeste | 1 | Thiago Varaschim Cenci | Enviado | 15/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 2 | Andrea Carla Winkelmann | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 3 | Lorizete de Andrade | Enviado | 16/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 4 | Andressa Maia | Enviado | 09/07/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 5 | Lucas Correia de Souza | Enviado | 03/07/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 6 | Jose Francisco Mariano de Faria Filho | Enviado | 20/03/2025 | Sim | Está ok |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 7 | Pedro Henrique Mariano de Faria | Enviado | 01/04/2025 | Sim | Corrigir item 3 - administração do empreendimento |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 8 | Renata Aparecida de Souza | Enviado | 17/03/2025 | Sim | Está ok |  | Não
Larissa | Foz do Iguaçu | 9 | Mariane Plaza da Silva | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Gabriel | Francisco Alves | 1 | Paulo Rogerio Hiroshi Fujii | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Gabriel | Guaira | 1 | Marlene R. Oliveira Dallacosta | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Bianca | Guaraniacu | 1 | Vitolor dos Santos Almeida | Enviado | 08/04/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Ibema | 1 | Kelly Jackeline Silva do Valle | Enviado | 24/03/2025 | Sim |  |  | Não
Bianca | Iguatu | 1 | Felipe Carvalho Zydek | Enviado | 02/04/2025 | Sim |  |  | Não
Valquiria | Iracema do Oeste | 1 | Eliane Borin | Enviado | 19/03/2025 | Não |  |  | Não
Luana | Itaipulândia | 1 | Tatiana schrard | Enviado | 08/04/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Jesuítas | 1 | César Piva Glinglani | Enviado | 16/07/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Lindoeste | 1 | Ailton Carlos Fialho | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Marechal Candido Rondon | 1 | Marcos José Chaves | Enviado | 09/04/2025 | Não |  |  | Não
Luana | Marechal Candido Rondon | 2 | Diego Matheus Reinicke | Enviado | 04/04/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Maripa | 1 | Cleiton Manske | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Larissa | Matelândia | 1 | Alexandro Aparecido de Lima Vieira | Enviado | 02/04/2025 | Sim |  |  | Não
Larissa | Medianeira | 1 | Natielly Pereira Ochoa | Enviado | 26/03/2025 | Sim | Está ok |  | Não
Gabriel | Mercedes | 1 | Roberto Pedron | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Missal | 1 | Luciane Spies | Enviado | 11/03/2025 | Sim |  |  | Não
Gabriel | Mundo Novo | 1 | Jaqueline Meireles / Margarete Pusippe | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Valquiria | Nova Aurora | 1 | Luiz Fernando Pereira Barbosa | Enviado | 16/04/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Nova Santa Rosa | 1 | Carolina Eggers | Enviado | 04/04/2025 | Sim | tudo ok |  | Não
Gabriel | Ouro Verde do Oeste | 1 | Gabriela Carvalho / Ivan Gonçalves da Silva | Enviado | 27/03/2025 | Sim | atualizar alvará, nova ata de eleição |  | Não
Gabriel | Palotina | 1 | Dorival Manoel Canhete | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Pato Bragado | 1 | Jaqueline Vanelli | Enviado | 12/03/2025 | Sim |  |  | Não
Gabriel | Quatro Pontes | 1 | Fernanda Jung | Enviado | 09/04/2025 | Sim | apenas revisar os docs |  | Não
Luana | Ramilândia | 1 | Ana Paula Romagnoli | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Santa Helena | 1 | Alexandro Schaparini | Enviado | 12/06/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Santa Lúcia | 1 | Marina Ancelmo da Silva | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | Santa Tereza do Oeste | 1 | Ana Carolina Peterle Ribeiro | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Larissa | Santa Terezinha de Itaipu | 1 | Taiane Amélia Mondardo | Atrasado |  | Não |  |  | Não
Luana | São Jose das Palmeiras | 1 | Regiane Lucia Pereira | Enviado | 10/03/2025 | Sim |  |  | Não
Larissa | São Miguel do Iguaçu | 1 | Andryws Rafael Gois | Enviado | 09/05/2025 | Não |  |  | Não
Luana | São Pedro do Iguaçu | 1 | Mayara Ketllyn de Paula Rosetti | Enviado | 01/04/2025 | Não |  |  | Não
Larissa | Serranopolis do Iguaçu | 1 | Junior Andre Britzke | Enviado | 08/04/2025 | Sim |  |  | Não
Gabriel | Terra Roxa | 1 | Adriano Pereira Guedes | Duplicado | 04/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 15/04/2025, 12/05/2025 | Não |  |  | Não
Gabriel | Toledo | 1 | Graziela Gobbato / Suzana Cristina de Almeida | Enviado | 24/03/2025 | Não |  |  | Não
Bianca | Tres Barras do Parana | 1 | Alice Cristiane Zancheta | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Valquiria | Tupassi | 1 | Fernanda kaezer de Godoy | Enviado | 26/02/2025 | Não |  |  | Não
Valquiria | Ubirata | 1 | Ademir Papini Júnior | Enviado | 17/06/2025 | Não |  |  | Não
Luana | Vera Cruz do Oeste | 1 | Heloísa Maria Beloni Insenha | Atrasado |  | Não |  |  | Não