## Resumo
Formulário | Enviados | % | Atrasados | % | Sem Técnico | % | Total
1 - Município
2 - UVR
3 - Empreendimento
Total

## Form 1 - Município
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Paranavaí | Alto Paraná | 01 | Marcia do Nascimento | Enviado | 09/04/2025 | Sim | ocorreu substituição de técnico | Remover ID 139 ID 142 ID 148 | Sim | Deletados 139, 142 e 148
Paranavaí | Amaporã | 01 | Marcia Regina Willers | Enviado | 23/03/2025 | Sim |  |  | Sim | Lançamento incorreto. O Form para deleção era o Form 4.
Maringá | Apucarana | 01 | Amanda Tayara Ribeiro da Silva | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Atalaia | 01 | Vagner Perseti Alves | Enviado | 07/02/2025 | Sim | Logística reversa, no paraná há contratos já firmados entre o poder público / Indicação de ocorrência número de vezes por semana e não percentual. |  | Não
Francisco Beltrão | Barracão | 01 | Tania Grespan | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Borrazópolis | 01 | Daniele de Souza Lima Mei | Enviado | 10/02/2025 | Sim | será mantido o ID 77 pois foi realizado 3 cadastro solicidando a exclusão de 2. sendo o ID75 e 76 | Remover ID75 e ID76 | Sim | Removido IDs 75 e 76
Londrina | Cambará | 01 | Eunice Fernandes Gonzaga | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Guarapuava | Campina Da Lagoa | 01 | Elder Arantes | Enviado | 21/03/2025 | Sim | ecluir o ID115 manter o ID116 | Remover ID115 | Sim | Removido ID 115
Curitiba | Campo Largo | 01 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 02 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 03 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 04 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 05 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Magro | 01 | Evellyn Renata Bereza Bueno | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Capanema | 01 | Anandra da Silva | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Cerro Azul | 01 | Carlos Jorge de Oliveira Fernandes Moreira | Enviado | 27/03/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Colorado | 01 | Jéssica da Silva Bortolozzo | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Coronel Vivida | 01 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Paranavaí | Cruzeiro Do Sul | 01 | Bianca Monteiro | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Enéas Marques | 01 | Augusto Cesar Nunes | Enviado | 25/03/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 01 | Amanda Cristina Beal Acosta | Enviado | 18/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 02 | Amanda Cristina Beal Acosta | Enviado | 18/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 03 | Amanda Cristina Beal Acosta | Enviado | 18/02/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | General Carneiro | 01 | Marcos Alexandre Cordeiro Esmocoviski | Enviado | 26/03/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Ibaiti | 01 | Rodrigo Lima | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Jaguapitã | 01 | Savana Lemes Rodrigues | Enviado | 17/03/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Jaguariaíva | 01 | Letícia Diniz | Enviado | 04/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Jardim Alegre | 01 | Tais Muller | Enviado | 07/02/2025 | Sim | corrigir informações |  | Não
Maringá | Kaloré | 01 | Eusebio Lima Deltrejo | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Lapa | 01 | Isadora Bussmann Barsotti | Enviado | 18/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Laranjeiras Do Sul | 01 | Osair Wrublak | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Mandaguaçu | 01 | Gislaine Souza Rosa | Enviado | 07/02/2025 | Sim | excluir ID 69 feito pelo Matheus B. | Remover ID69 | Sim | Deletado 69
Maringá | Mandaguari | 01 | Rayra Emanuelly da Costa | Enviado | 04/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Marmeleiro | 01 | Suzana Gotardo de Meira | Enviado | 25/03/2025 | Sim |  |  | Não
Guarapuava | Mato Rico | 01 | Mariangela Lurdes de Borba | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Guarapuava | Nova Tebas | 01 | Patricia Teixeira dos Santos | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Ortigueira | 01 | Anderson Batista Siqueira | Enviado | 24/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Palmital | 01 | Aramis Vinicius de Paula Oliveira | Duplicado | 19/03/2025, 21/03/2025 | Sim | Dois envios (manter ID 117) |  | Não
Paranavaí | Paraíso Do Norte | 01 | Gabriela Magdalena Sartorelli da Silva Margonar | Enviado | 11/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Presidente Castelo Branco | 01 | Gustavo Henrique de Andrade | Enviado | 04/02/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Quedas Do Iguaçu | 01 | Ricardo Pyc | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Realeza | 01 | Camila Maytana Flores da Silva | Enviado | 25/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Reserva Do Iguaçu | 01 | Claudiana Andria | Enviado | 04/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Ribeirão Claro | 01 | Daiana Aparecida Dias | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Rio Branco Do Sul | 01 | João Henrique Assunção de Sousa | Enviado | 01/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Rio Branco Do Sul | 02 | João Henrique Assunção de Sousa | Enviado | 01/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Rio Negro | 01 | Jean Eriksen de Miranda | Enviado | 10/02/2025 | Sim | Formulário duplicado (Manter ID 81) | Remover ID79 | Sim | Deletado 79
Francisco Beltrão | Salgado Filho | 01 | Ana Paula Cigolini | Enviado | 14/04/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Santa Maria Do Oeste | 01 | Vilmar Ribeiro | Enviado | 10/02/2025 | Sim | Dois envios (manter ID 80) | Remover ID63 | Sim | Deletado 63
Londrina | Santa Mariana | 01 | Ana Carolina Bertolaccini | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Santa Mônica | 01 | Maristela da Silva de Oliveira Melo | Enviado | 25/03/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Santana Do Itararé | 01 | Yuri Luiz de Oliveira | Enviado | 27/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | São João | 01 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Paranavaí | São João Do Caiuá | 01 | Eliane Stefani Dantas Dias | Enviado | 28/03/2025 | Sim |  | Remover ID 134 | Sim | Deletado 134
Maringá | São João Do Ivaí | 01 | Diego Batista | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | São João Do Triunfo | 01 | Liandra Sartor da Silva | Enviado | 12/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Tijucas Do Sul | 01 | Pablo Bruno Rosa Oliveira | Enviado | 10/02/2025 | Sim | Formulário duplicado (Manter ID 86) | Remover ID65 | Sim | Deletado o 65

## Form 2 - UVR
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Paranavaí | Alto Paraná | 01 | Marcia do Nascimento | Enviado | 08/04/2025 | Não | Ingresso de nova técnica | Remover ID167 | Sim | Deletado 167
Paranavaí | Amaporã | 01 | Marcia Regina Willers | Enviado | 23/03/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Apucarana | 01 | Amanda Tayara Ribeiro da Silva | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Atalaia | 01 | Vagner Perseti Alves | Enviado | 05/02/2025 | Sim | Remover ID78 / ID77 (Manter o ID87) | Remover ID78 | Sim | Removido 78 e 77
Francisco Beltrão | Barracão | 01 | Tania Grespan | Enviado | 06/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Borrazópolis | 01 | Daniele de Souza Lima Mei | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Cambará | 01 | Eunice Fernandes Gonzaga | Enviado | 06/02/2025 | Sim |  |  | Não
Guarapuava | Campina Da Lagoa | 01 | Elder Arantes | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 01 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 18/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 02 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 03 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 04 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 05 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Magro | 01 | Evellyn Renata Bereza Bueno | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Capanema | 01 | Anandra da Silva | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Cerro Azul | 01 | Carlos Jorge de Oliveira Fernandes Moreira | Enviado | 25/03/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Colorado | 01 | Jéssica da Silva Bortolozzo | Enviado | 05/02/2025 | Sim | Revisar listagem de equipamentos - Prensa multibox e fragmentador de papel |  | Não
Laranjeiras do Sul | Coronel Vivida | 01 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Paranavaí | Cruzeiro Do Sul | 01 | Bianca Monteiro | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Enéas Marques | 01 | Augusto Cesar Nunes | Duplicado | 26/03/2025, 26/03/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 01 | Amanda Cristina Beal Acosta | Duplicado | 07/02/2025, 24/02/2025, 12/03/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 02 | Amanda Cristina Beal Acosta | Enviado | 21/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 03 | Amanda Cristina Beal Acosta | Enviado | 12/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | General Carneiro | 01 | Marcos Alexandre Cordeiro Esmocoviski | Enviado | 27/03/2025 | Sim | Excluir envio duplicado realizado dia 26/03/2025 | ID: 150 | Sim | Deletado 150
Londrina | Ibaiti | 01 | Rodrigo Lima | Enviado | 11/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Jaguapitã | 01 | Savana Lemes Rodrigues | Enviado | 18/03/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Jaguariaíva | 01 | Letícia Diniz | Enviado | 07/02/2025 | Sim | Excluir ID93 e manter ID101 | Remover ID93 | Sim | Removido o 93
Maringá | Jardim Alegre | 01 | Tais Muller | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Kaloré | 01 | Eusebio Lima Deltrejo | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Lapa | 01 | Isadora Bussmann Barsotti | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Laranjeiras Do Sul | 01 | Osair Wrublak | Enviado | 06/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Mandaguaçu | 01 | Gislaine Souza Rosa | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Mandaguari | 01 | Rayra Emanuelly da Costa | Enviado | 05/02/2025 | Sim | excluir ID 76 manter ID89 | Remover ID76 | Sim | Removido o 76
Francisco Beltrão | Marmeleiro | 01 | Suzana Gotardo de Meira | Enviado | 25/03/2025 | Sim |  |  | Não
Guarapuava | Mato Rico | 01 | Mariangela Lurdes de Borba | Duplicado | 06/02/2025, 08/04/2025 | Sim |  |  | Não
Guarapuava | Nova Tebas | 01 | Patricia Teixeira dos Santos | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Ortigueira | 01 | Anderson Batista Siqueira | Enviado | 28/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Palmital | 01 | Aramis Vinicius de Paula Oliveira | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Paraíso Do Norte | 01 | Gabriela Magdalena Sartorelli da Silva Margonar | Enviado | 06/02/2025 | Sim | Ajustar listagem de equipementos existentes |  | Não
Maringá | Presidente Castelo Branco | 01 | Gustavo Henrique de Andrade | Enviado | 06/05/2025 | Sim | excluir ID 153 manter ID199 | Remover ID 153 | Sim | Deletado 153
Laranjeiras do Sul | Quedas Do Iguaçu | 01 | Ricardo Pyc | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Realeza | 01 | Camila Maytana Flores da Silva | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Reserva Do Iguaçu | 01 | Claudiana Andria | Enviado | 04/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Ribeirão Claro | 01 | Daiana Aparecida Dias | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Rio Branco Do Sul | 01 | João Henrique Assunção de Sousa | Enviado | 03/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Rio Branco Do Sul | 02 | João Henrique Assunção de Sousa | Enviado | 08/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Rio Negro | 01 | Jean Eriksen de Miranda | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Salgado Filho | 01 | Ana Paula Cigolini | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Santa Maria Do Oeste | 01 | Vilmar Ribeiro | Duplicado | 10/02/2025, 10/04/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Santa Mariana | 01 | Ana Carolina Bertolaccini | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Santa Mônica | 01 | Maristela da Silva de Oliveira Melo | Enviado | 28/03/2025 | Não |  |  | Não
Londrina | Santana Do Itararé | 01 | Yuri Luiz de Oliveira | Enviado | 27/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | São João | 01 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Paranavaí | São João Do Caiuá | 01 | Eliane Stefani Dantas Dias | Enviado | 28/03/2025 | Sim |  | Remover ID163 | Sim | Deletado 163
Maringá | São João Do Ivaí | 01 | Diego Batista | Enviado | 05/06/2025 | Sim | excluir ID 156, ID204 manter ID205 | Remover ID156 e ID 204 | Sim | Deletados 156 e 204
Curitiba | São João Do Triunfo | 01 | Fernanda Naiara Voinarski | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Tijucas Do Sul | 01 | Pablo Bruno Rosa Oliveira | Enviado | 10/02/2025 | Sim | Formulário duplicado (Manterv ID107) | Remover ID105 | Sim | Removido o 105

## Form 3 - Empreendimento
Regional | Município | UVR | Técnico de UVR | Situação | Data de Envio | Validado pelo Regional | Observações | Formulários para Deletar (ID) | Validado Equip de TI | Resposta Equipe de TI
Paranavaí | Alto Paraná | 01 | Marcia do Nascimento | Enviado | 08/04/2025 | Sim | Excluir ID 122 | Remover ID122 | Sim | Removidos 121, 122, 140, 142
Paranavaí | Amaporã | 01 | Marcia Regina Willers | Enviado | 23/03/2025 | Sim | Lançamento incorreto de dados de comercialização. Já notificada e orientada da técnica. Excluir ID4488 |  | Não
Maringá | Apucarana | 01 | Amanda Tayara Ribeiro da Silva | Enviado | 06/02/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Atalaia | 01 | Vagner Perseti Alves | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Barracão | 01 | Tania Grespan | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Borrazópolis | 01 | Daniele de Souza Lima Mei | Enviado | 26/03/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Cambará | 01 | Eunice Fernandes Gonzaga | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Guarapuava | Campina Da Lagoa | 01 | Elder Arantes | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 01 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 02/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 02 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 02/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 03 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 04 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 02/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Largo | 05 | Hayana dos Santos Jaines | Enviado | 02/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Campo Magro | 01 | Evellyn Renata Bereza Bueno | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Capanema | 01 | Anandra da Silva | Enviado | 06/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Cerro Azul | 01 | Carlos Jorge de Oliveira Fernandes Moreira | Enviado | 26/03/2025 | Sim | Formulário Duplicado (manter ID 125) | Remover ID120 | Sim | Removido o 120
Paranavaí | Colorado | 01 | Jéssica da Silva Bortolozzo | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Coronel Vivida | 01 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Paranavaí | Cruzeiro Do Sul | 01 | Bianca Monteiro | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Enéas Marques | 01 | Augusto Cesar Nunes | Duplicado | 26/03/2025, 26/03/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 01 | Amanda Cristina Beal Acosta | Enviado | 24/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 02 | Amanda Cristina Beal Acosta | Enviado | 24/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Francisco Beltrão | 03 | Amanda Cristina Beal Acosta | Enviado | 24/02/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | General Carneiro | 01 | Marcos Alexandre Cordeiro Esmocoviski | Enviado | 26/03/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Ibaiti | 01 | Rodrigo Lima | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Jaguapitã | 01 | Savana Lemes Rodrigues | Enviado | 18/03/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Jaguariaíva | 01 | Letícia Diniz | Enviado | 11/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Jardim Alegre | 01 | Tais Muller | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Kaloré | 01 | Eusebio Lima Deltrejo | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Lapa | 01 | Isadora Bussmann Barsotti | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Laranjeiras Do Sul | 01 | Osair Wrublak | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Mandaguaçu | 01 | Gislaine Souza Rosa | Enviado | 06/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Mandaguari | 01 | Rayra Emanuelly da Costa | Enviado | 04/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Marmeleiro | 01 | Suzana Gotardo de Meira | Enviado | 25/03/2025 | Sim |  | Deletar ID172 | Sim | Deletado 172
Guarapuava | Mato Rico | 01 | Mariangela Lurdes de Borba | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Guarapuava | Nova Tebas | 01 | Patricia Teixeira dos Santos | Duplicado | 10/02/2025, 05/06/2025 | Sim |  | Deletar ID83 | Em Análise
Londrina | Ortigueira | 01 | Anderson Batista Siqueira | Enviado | 27/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Palmital | 01 | Aramis Vinicius de Paula Oliveira | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Paraíso Do Norte | 01 | Gabriela Magdalena Sartorelli da Silva Margonar | Enviado | 06/02/2025 | Sim |  |  | Não
Maringá | Presidente Castelo Branco | 01 | Gustavo Henrique de Andrade | Enviado | 27/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Quedas Do Iguaçu | 01 | Ricardo Pyc | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Realeza | 01 | Camila Maytana Flores da Silva | Enviado | 21/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Reserva Do Iguaçu | 01 | Claudiana Andria | Enviado | 07/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Ribeirão Claro | 01 | Daiana Aparecida Dias | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Rio Branco Do Sul | 01 | João Henrique Assunção de Sousa | Enviado | 08/04/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | Rio Branco Do Sul | 02 | João Henrique Assunção de Sousa | Enviado | 09/04/2025 | Sim | UVR sem atividade |  | Não
Curitiba | Rio Negro | 01 | Jean Eriksen de Miranda | Duplicado | 05/02/2025, 07/03/2025 | Sim |  |  | Não
Francisco Beltrão | Salgado Filho | 01 | Ana Paula Cigolini | Enviado | 20/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | Santa Maria Do Oeste | 01 | Vilmar Ribeiro | Enviado | 05/02/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Santa Mariana | 01 | Ana Carolina Bertolaccini | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não
Paranavaí | Santa Mônica | 01 | Maristela da Silva de Oliveira Melo | Enviado | 28/03/2025 | Sim |  |  | Não
Londrina | Santana Do Itararé | 01 | Yuri Luiz de Oliveira | Enviado | 27/03/2025 | Sim |  |  | Não
Laranjeiras do Sul | São João | 01 |  | Sem Técnico |  | Não |  |  | Não
Paranavaí | São João Do Caiuá | 01 | Eliane Stefani Dantas Dias | Enviado | 28/03/2025 | Sim |  | Remover ID136 | Sim | Deletado 136
Maringá | São João Do Ivaí | 01 | Diego Batista | Enviado | 27/03/2025 | Sim |  |  | Não
Curitiba | São João Do Triunfo | 01 | Fernanda Naiara Voinarski | Enviado | 21/03/2025 | Sim | Formulário Duplicado (manter ID113) | Remover ID118 | Sim | Removido o 118
Curitiba | Tijucas Do Sul | 01 | Pablo Bruno Rosa Oliveira | Enviado | 10/02/2025 | Sim |  |  | Não